ДОКЛАД

о реализации Республиканской программы сохранения и развития

народных художественных промыслов и ремесел

в Чувашской Республике на 2006-2011 годы

Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2011 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 декабря 2005 г. № 302. Цель программы - сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства, производства сувенирной и подарочной продукции, несущей в себе народные традиции.

Программа предусматривала реализацию следующих задач:

совершенствование форм государственной поддержки народного творчества, деятельности по созданию изделий народных художественных промыслов и ремесел Чувашской Республики;

создание благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала мастеров народных художественных промыслов и ремесленников Чувашской Республики;

объединение усилий государственных органов, органов местного самоуправления, организаций народных художественных промыслов  и индивидуальных мастеров, а также общественных организаций в области сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел Чувашской Республики;

расширение рынка сбыта изделий народных художественных промыслов, ремесел и сувенирной продукции Чувашской Республики и др.

За годы реализации программы на финансирование мероприятий направлено 36378,50 тыс.рублей (96% к запланированным по программе объемам финансирования), в т.ч. за счет средств федерального бюджета 3350,02 тыс. рублей (63% к запланированным по программе объемам финансирования), за счет средств республиканского бюджета 8540,58 тыс. рублей (99% к запланированным по программе объемам финансирования), за счет средств местных бюджетов 1584,90 тыс. рублей (152% к запланированным по программе объемам финансирования), за счет внебюджетных средств 22903,00 тыс. рублей (100% к запланированным по программе объемам финансирования).

| Финансирование целевой программы |
| --- |
| Программа | Объем финансирования, тыс. рублей |
|  | План 2006 г. | Факт 2006 г. | План 2007 г. | Факт 2007 г. | План 2008 г. | Факт 2008 г. | План 2009 г. | Факт 2009 г. |
| Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2011 годы, в том числе по бюджетам: | 10 130,00 | 10 672,00 | 8 289,90 | 8 288,90 | 10 560,22 | 9 895,63 | 8 831,10 | 7 521,97 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 40,90 | 3 518,22 | 2 859,12 | 1 759,10 | 450,0 |
| республиканский бюджет | 2 200,00 | 2 197,10 | 2 350,00 | 2 349,00 | 2 000,00 | 1 994,51 | 2 000,00 | 1 999,97 |
| местный бюджет | 200,00 | 744,90 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 300,00 | 300,00 |
| внебюджетные источники | 7 730,00 | 7 730,00 | 5 629,00 | 5 629,00 | 4 772,00 | 4 772,00 | 4 772,00 | 4772,00 |

Реализация программных мероприятий позволила принять необходимые меры по сохранению и развитию народного творчества: усовершенствовать нормативную правовую базу в области развития народных художественных промыслов Чувашской Республики, создать дополнительные рабочие места в сфере производства изделий народных художественных промыслов, расширить ассортимент и наполнить товарный рынок изделиями народных художественных промыслов. При этом все программные мероприятия и индикаторы эффективности программы выполнены в полном объеме.

Одной из важнейших мер, направленных на установление правовых основ в области развития народных художественных промыслов Чувашской Республики, стало определение статуса мастера народных художественных промыслов в Чувашской Республике, утвержден художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам Чувашской Республики.

В целом за период 2006-2009 годы в рамках реализации программных мероприятий проведены следующие работы.

Ежегодно организовывались образовательные семинары по различным направлениям и аспектам деятельности народных художественных промыслов, в которых прошли обучение более 700 человек. Постоянно оказывается консультационная  помощь организациям и мастерам народных художественных промыслов Чувашии по творческим, экономическим и юридическим вопросам.

На базе производственных мастерских общества с ограниченной ответственностью «Мастерские «Художественный фонд» созданы центры возрождения ручного ткачества и национальной вышивки. На базе общества с ограниченной ответственностью «Паха тере» создан музей Чудесная вышивка «Паха тере».

Создана Ассоциация «Гильдия ремесленников Чувашии». Функционируют мастерские по различным видам творческой деятельности «Школы молодого мастера», дома народного творчества.

Создана сеть по реализации продукции народных художественных промыслов. Открыт салон-магазин «Народные промыслы» по ул. К.Маркса в г. Чебоксары с филиалом в г. Канаше, отделы по реализации изделий народных художественных промыслов и сувенирной продукции открыты в торговых организациях «Мега Молл», «Дом мод», «Центральный универмаг», «Шупашкар», «Экспресс» и др. Организована продажа сувенирной продукции и изделий народных художественных промыслов в гостиницах «Чувашия», «Россия», «Спорт», «Атал», «ДИС», в санаторно-курортных комплексах «Чувашия», «Волжанка», Кантри-отель «Березки». Осуществляется реализация изделий народных художественных промыслов и сувенирной продукции в Центре современного искусства Чувашского государственного художественного музея и в павильоне «Сувениры Чувашии» на остановке «Красная площадь». Ежегодно с апреля по октябрь на территории туристического причала Чебоксарского речного порта функционирует специализированная выставка-продажа изделий народных художественных промыслов «Город мастеров», что расширяет возможности ознакомления с деятельностью мастеров и реализации их изделий иногородним туристам. Постоянно функционируют выставочные витрины в Доме Правительства и Республиканском бизнес-инкубаторе.

Ежегодно мастера народных художественных промыслов участвуют в республиканских, региональных и всероссийских выставках, ярмарках, таких, как «Золотая осень», «Ладья», «Золотые руки мастеров», где неоднократно получали дипломы и благодарственные письма за участие в выставках. Проводится ежегодный республиканский конкурс «Мастер – наследие народного искусства», конкурс молодых мастеров народных художественных промыслов, ежегодный конкурс на лучший эскиз, дизайн-проект, опытный образец сувенирной продукции, в том числе с национальной символикой, с целью тиражирования в производстве, ежегодный конкурс на изготовление сувенирной продукции, посвященной памятным датам, выдающимся людям Чувашской Республики, и туристических сувениров.

Разработаны туристические маршруты с посещением мест традиционных художественных промыслов в Чебоксарском и Канашском районах. Программы экскурсий предусматривают обязательное посещение организованными туристическими группами точек розничной торговли товарами народного промысла.

Ежегодно издается печатная продукция, посвященная быту, культуре, развитию и продвижению народных художественных промыслов. Печатные издания направляются в образовательные учреждения, библиотеки, музеи Чувашской Республики, а также вручаются в качестве подарков гостям республики. Проводится ежегодный конкурс на лучшую публикацию о народных художественных промыслах и сувенирной продукции Чувашской Республики.

В 2008 году в рамках реализации основных мероприятий Программы и в соответствии с Порядком оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий на реализацию бизнес-проектов по развитию народных художественных промыслов и ремесел, производству сувенирной продукции на территории Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 сентября 2008 г. № 261, для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере народных художественных промыслов введена новая форма государственной поддержки – предоставление субсидий на реализацию бизнес-проектов по развитию народных художественных промыслов и ремесел, производству сувенирной продукции Чувашской Республики, отобранных на конкурсной основе. Данную форму государственной поддержки получили 8 субъектов малого предпринимательства на общую сумму 3289,1 тыс.рублей.

Предоставление субсидий на реализацию бизнес-проектов по развитию народных художественных промыслов и ремесел, производству сувенирной продукции Чувашской Республики позволило активизировать предпринимательскую инициативу индивидуальных мастеров и ремесленников, направленную на создание благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала мастеров и ремесленников Чувашской Республики по организации ими собственного бизнеса.

Выполнение индикаторов эффективности Программы

По сравнению с 2005 годом количество мастеров народных художественных промыслов к концу 2009 году возросло на 10 % и составило 550 (2005 г. - 500);

Появились новые виды ремесел (изделия из кожи, изделия из кости и рога, картины, корнепластика, батик, лоскутная техника, роспись по камню, рукотворная игрушка, изделия из соломы, фитодизайн, художественная ковка и роспись), расширились направления деятельности мастеров народных художественных промыслов. Если на момент реализации программы насчитывалось всего 8 направлений деятельности, то к 2009 году их стало уже 20.

В связи с развитием уже существующих и появлением новых направлений деятельности в области народных художественных промыслов к 2009 году номенклатура выпускаемой продукции возрасла на 13 %.

Возросло на 12 % количество членов общественных объединений в сфере народных художественных промыслов.

Все это способствовало увеличению на 8 % объемов реализации продукции народных художественных промыслов. Так, в 2009 году реализовано изделий народных художественных промыслов на сумму 810 тыс. рублей.

Логическим продолжением Программы является республиканская целевая программа Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Чувашской Республике на 2010–2020 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2009 г. № 104.

Министр экономического развития

и торговли Чувашской Республики                                                          И.Б. Моторин